ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Оказываемые услуги**: оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению выставочного стенда для субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края (далее – СМСП) для дальнейшего участия СМСП в Международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо 2020», проводимой в период с 10.02.-14.02.2020 в г. Москве (далее – Выставка).

**Предполагаемый срок оказания услуг:** с момента подписания договора по 20 декабря 2020 г.

**Место оказания услуг:** Россия, г. Хабаровск.

**Требования к Исполнителю, в рамках оказания услуг:**

* не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
* деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
* наличие опыта оказания аналогичных услуг согласно представленному Техническому заданию, подтверждается предоставлением справочной информации о реализованных проектах;
* в сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП Исполнителя, должны быть включены виды деятельности, релевантные услугам, согласно представленному Техническому заданию.

**Порядок и условия оказания услуг:**

1. Разработка и согласование дизайн-проекта выставочного места с учетом общего фирменного стиля выставки и пожеланий Заказчика (АНО КАСП). Исполнитель в течение 3 дней после заключения договора предоставляет Заказчику на согласование не менее 2 разработанных вариантов дизайн-проекта выставочного стенда. Заказчик согласовывает один из представленных вариантов дизайн-проекта, при наличии замечаний направляет их Исполнителю для внесения изменений в дизайн-проект. Исполнитель в течение 1 дня с момента получения замечаний вносит изменения в дизайн-проект. Исполнитель согласовывает с Заказчиком строительные и отделочные материалы, используемые для изготовления выставочного стенда. В случае наличия замечаний у Заказчика по качеству строительных и отделочных материалов, Исполнитель обязан произвести замену строительных и отделочных материалов в соответствии с требованиями Заказчика.

2. Изготовление выставочного стенда в соответствии с согласованным дизайн-проектом стенда.

**Требования к результатам оказания услуг:**

Результат оказания услуг – разработка дизайн-проекта и изготовление выставочного стенда для СМСП Хабаровского края для дальнейшего участия СМСП в Международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо 2020», проводимой в период с 10.02-14.02.2020 в г. Москве в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием.